Задание 6. Пользовательские истории и расчёт прогнозной прибыли

TripProject - совместное планирование групповых поездок и разделение бюджета

1. Контекст проекта и совместная работа

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Проект | TripProject - совместное планирование групповых поездок и разделение бюджета (курсовой проект) |
| Команда | Байгабатов М. (координатор), Надыров А., Тагиев Р. |
| Версия устава | v0.1 (задание 5, docs/zadanie5-ustav-silovoe-pole.docx), горизонт 08.10.2026–22.11.2026 |
| Версия бэклога | v1 - настоящий документ (задание 6) |
| Даты выполнения задания 6 | 15.10.2026 – 18.10.2026 |
| Пользователи ближайшего релиза | Участники групповой поездки (целевая аудитория устава: группы друзей/семей/студентов 2–20 человек), использующие уже реализованные экраны AUTH/TRIP/MEM |
| Цель и границы релиза | Этап E2 устава «Деньги»: ядро денежных расчётов (BR-01…BR-06 ТЗ) и экран предпросмотра деления расхода (деление поровну / точными суммами, баланс, упрощение долгов) - без сохранения в БД. Сохранение расхода через RPC create_expense - отдельный релиз Этапа E3 |
| Связь с P-ID / K-ID устава | P03 (Модуль денежных расчётов), K02 (покрытие тестами ≥90%); частично P04/K01 - в объём этого релиза входит только предпросмотр без персистентности |
| Срок подготовки релиза | целевая дата 13.11.2026 (конец второго спринта); основание - гипотеза по задачам, измеренной скорости ещё нет (раздел 3) |
| Результат релиза | Пользователь вводит сумму расхода, выбирает способ деления, видит доли и предупреждение при нарушении инварианта (BR-04), видит баланс и список переводов по демонстрационным данным |

Роли на время задания 6

| Роль | Участник | Обязанности |
| --- | --- | --- |
| Координатор | Байгабатов М. | Проводит встречи, проверяет связи между объёмом, сроками и ресурсами, перепроверяет итоговый расчёт бюджета |
| Ответственный за бэклог | Надыров А. | Собирает истории, предлагает порядок, согласует ценность с координатором как представителем заказчика |
| Ответственный за бюджет | Тагиев Р. | Объединяет исходные данные, формулы и сценарии бюджета |
| Каждый участник | Байгабатов М., Надыров А., Тагиев Р. | Готовит не менее двух историй, проверяет не менее двух чужих историй и один показатель бюджета |

Встречи команды

| Встреча | Дата и время | Участники | Повестка и решения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Уточнение и оценивание историй | 13.10.2026, 19:00–20:30, онлайн-созвон | Байгабатов М., Надыров А., Тагиев Р. | Собрали истории (US01–US11 + TECH01), обсудили критерии приёмки топ-5, независимые SP-оценки по US02/US05/US09, разобрали расхождения и циклическую зависимость US04↔US05 (раздел 2) |
| 2. Итоговая сверка бэклога, загрузки и бюджета | 15.10.2026, 19:00–20:00, онлайн-созвон | Байгабатов М., Надыров А., Тагиев Р. | Утвердили порядок бэклога и состав релиза, распределение по спринтам, бюджет (вариант Б) и три сценария; зафиксировали итоговый вывод |

2. Пользовательские истории и критерии приёмки

US01. Как участник поездки, я хочу увидеть, как расход разделится поровну между выбранными участниками, чтобы проверить справедливость деления до сохранения.

Основание и связи: BR-02 ТЗ (деление поровну); P03 устава; EXP-03 (деление поровну) в границах предпросмотра без сохранения.

AC01. Дано: сумма расхода 10 000 ₸ и выбраны 3 участника. Когда пользователь открывает предпросмотр деления «поровну». Тогда показаны доли 3334 / 3333 / 3333 ₸, сумма долей равна 10 000 ₸.

AC02. Дано: сумма расхода 1 ₸ и выбраны 3 участника (граничный случай из CLAUDE.md). Когда открыт предпросмотр «поровну». Тогда первый по порядку вступления участник получает 1 ₸, остальные - 0 ₸, сумма долей равна 1 ₸.

AC03. Остаток всегда достаётся первым участникам по порядку вступления в поездку (не случайно) - повторный расчёт с теми же входными данными даёт тот же результат.

Зависимости: Зависит от US06 (formatMoney для отображения долей) и US07 (ввод суммы расхода). Внешних условий и доступов не требует.

Оценка и вклад: 3 SP; автор - Байгабатов М.; проверяющий - Надыров А.

US02. Как участник поездки, я хочу вручную указать точную сумму доли каждого участника, чтобы расход соответствовал реальной договорённости группы (например, кто-то заказал больше).

Основание и связи: EXP-04 ТЗ («сохранение невозможно, пока сумма долей не равна сумме расхода»); BR-04 (инвариант расхода).

AC01. Дано: сумма расхода 5 000 ₸, 2 участника. Когда пользователь вводит доли 3 000 и 2 000 ₸. Тогда индикатор остатка показывает «Распределено полностью», кнопка сохранения активна.

AC02. Дано: та же сумма 5 000 ₸, введены доли 3 000 и 1 500 ₸. Когда пользователь вводит вторую долю. Тогда индикатор остатка показывает «Не распределено: 500 ₸», кнопка сохранения неактивна.

AC03. При изменении общей суммы расхода после ручного ввода долей ранее введённые доли не пересчитываются автоматически - пользователь видит новый остаток и сам корректирует доли.

Зависимости: Зависит от US01 (общий экран предпросмотра), US06, US07.

Оценка и вклад: 5 SP; автор - Байгабатов М.; проверяющий - Тагиев Р.

US03. Как участник поездки, я хочу видеть явное предупреждение, если сумма долей не равна сумме расхода, чтобы не сохранить ошибочно разделённый расход.

Основание и связи: BR-04 (инвариант расхода); правило CLAUDE.md «инвариант: сумма долей === сумме расхода».

AC01. Дано: сумма введённых долей меньше суммы расхода на 500 ₸. Когда пользователь нажимает «Сохранить». Тогда кнопка остаётся заблокированной, под полем показан текст «Не распределено: 500 ₸», расход не создаётся.

AC02. Дано: сумма введённых долей больше суммы расхода (ошибочный, граничный сценарий - опечатка). Когда пользователь нажимает «Сохранить». Тогда показан текст «Превышение на {X} ₸», сохранение заблокировано - симметрично случаю недостачи.

AC03. При делении «поровну» (US01) это предупреждение никогда не появляется - остаток распределяется автоматически по BR-02, инвариант гарантирован алгоритмом, а не проверкой ввода.

Зависимости: Зависит от US01, US02 (нужны оба способа деления, чтобы проверять инвариант для каждого).

Оценка и вклад: 3 SP; автор - Тагиев Р.; проверяющий - Байгабатов М.

US04. Как участник поездки, я хочу увидеть свой баланс (сколько мне должны и сколько я должен), чтобы понимать текущее состояние расчётов группы.

Основание и связи: BAL-01 ТЗ; BR-05 (баланс = оплачено − доли + отправленные переводы − полученные переводы).

AC01. Дано: демо-набор из 3 расходов (TECH01), участник оплатил 8 000 ₸, его доли по всем расходам - 5 000 ₸. Когда участник открывает блок баланса. Тогда показано «Вам должны: 3 000 ₸».

AC02. Дано: участник ничего не оплачивал, но его доля - 2 000 ₸ (граничный случай). Когда открыт блок баланса. Тогда показано «Вы должны: 2 000 ₸».

AC03. Сумма балансов всех участников демо-поездки всегда равна нулю (BR-05) - проверяется тестом, отдельного UI-элемента не требует.

Зависимости: Зависит от TECH01 (демо-фикстура расходов) и US06 (формат отображения суммы).

Оценка и вклад: 5 SP; автор - Надыров А.; проверяющий - Тагиев Р.

US05. Как участник поездки, я хочу увидеть минимальный список переводов, который закроет все долги группы, чтобы не переводить деньги каждому по отдельности.

Основание и связи: BAL-02 ТЗ; BR-06 (жадный алгоритм упрощения долгов, не более n−1 переводов).

AC01. Дано: по демо-набору балансы трёх участников +3000, −1000, −2000 ₸. Когда открыт список рекомендуемых переводов. Тогда показаны переводы: должник2 → кредитор 2000 ₸, должник1 → кредитор 1000 ₸ - ровно 2 перевода (n−1 при n=3).

AC02. Дано: два участника с одинаковым по модулю отрицательным балансом −1000 ₸ при одном кредиторе +2000 ₸ (граничный случай - равные значения). Когда построен список переводов. Тогда порядок переводов определяется идентификатором участника, а не случайно.

AC03. Результат никогда не содержит больше n−1 переводов для n участников с ненулевым балансом.

Зависимости: Зависит от US04 (нужны уже посчитанные балансы как вход алгоритма BR-06).

Вопрос: Нужно ли показывать упрощение долгов отдельным текстом для тривиального случая «2 участника» (перевод всегда один), или достаточно общего алгоритма? Ответственный - Тагиев Р., срок - до начала спринта 19.10.2026.

Оценка и вклад: 8 SP; автор - Байгабатов М.; проверяющий - Надыров А.

US06. Как участник поездки, я хочу видеть все суммы в привычном формате валюты (с разделителями и верным числом знаков), чтобы не путаться в разрядах.

Основание и связи: Правило CLAUDE.md «отображение сумм - только через formatMoney()»; таблица ISO 4217 в lib/money/currencies.ts.

AC01. Дано сумма 100000 минимальных единиц KZT (2 знака). Когда сумма передана в formatMoney. Тогда на экране показано «1 000,00 ₸».

AC02. Для валюты с другим числом знаков минимальной единицы по ISO 4217 сумма отображается с соответствующим, а не фиксированным числом дробных разрядов.

Зависимости: Независима - использует только готовую таблицу ISO 4217. Выбрана эталоном для относительной оценки (раздел 3): простая, понятная, без новой арифметики.

Оценка и вклад: 2 SP; автор - Надыров А.; проверяющий - Байгабатов М.

US07. Как участник поездки, я хочу вводить сумму расхода в привычном десятичном виде, а не в минимальных единицах, чтобы не считать копейки/тиыны вручную.

Основание и связи: Правило CLAUDE.md «разбор ввода - только через parseMoneyInput()».

AC01. Дано ввод «1000,50». Когда пользователь подтверждает поле. Тогда сохраняется 100050 минимальных единиц.

AC02. Ввод «1000.5» (точка вместо запятой) распознаётся так же, как «1000,50».

Зависимости: Независима технически; используется как часть общего экрана предпросмотра в US01/US02.

Оценка и вклад: 3 SP; автор - Надыров А.; проверяющий - Тагиев Р.

US08. Как участник поездки, я хочу видеть понятную ошибку при вводе некорректной суммы, чтобы не сохранить неверный расход.

Основание и связи: Обязательный тестовый случай CLAUDE.md «пустые и некорректные входные данные».

AC01. Дано ввод «-500». Когда поле теряет фокус. Тогда показана ошибка «Сумма должна быть больше нуля», поле подсвечено.

AC02. Дано ввод «абв». Когда поле теряет фокус. Тогда показана ошибка «Введите число».

Зависимости: Зависит от US07 (ошибка возникает в процессе разбора введённого значения).

Оценка и вклад: 2 SP; автор - Тагиев Р.; проверяющий - Надыров А.

US09. Как участник поездки, я хочу, чтобы деление расхода корректно работало и для очень больших сумм, чтобы расчёт не ломался при крупных платежах (например, перелёт на всю группу).

Основание и связи: Обязательный тестовый случай CLAUDE.md «очень большие суммы».

AC01. Дано сумма 999 999 999 ₸ (99 999 999 900 минимальных единиц) на 7 участников. Когда рассчитаны доли поровну. Тогда сумма долей точно равна сумме расхода без потери точности.

AC02. То же для деления точными суммами - контроль остатка (US02) корректно работает и при больших числах.

Зависимости: Зависит от US01, US02 (расширяет уже реализованную арифметику на крайний случай, не добавляет новую логику).

Оценка и вклад: 3 SP; автор - Тагиев Р.; проверяющий - Байгабатов М.

US10. Как участник поездки, я хочу переключаться между способом деления «поровну» и «точными суммами» на одном экране без потери уже введённой суммы расхода, чтобы быстро сравнить варианты.

Основание и связи: Удобство использования общего экрана предпросмотра; проверяемое, наблюдаемое поведение (не оценочное слово).

AC01. Дано: введена сумма 5 000 ₸, выбран способ «поровну». Когда пользователь переключается на «точные суммы». Тогда сумма 5 000 ₸ остаётся в поле, поля долей становятся пустыми для ручного ввода.

AC02. Обратное переключение «точные суммы» → «поровну» также сохраняет сумму расхода и список участников.

Зависимости: Зависит от US01, US02 (нужны оба способа деления).

Оценка и вклад: 3 SP; автор - Надыров А.; проверяющий - Байгабатов М.

US11. Как участник поездки, я хочу видеть, что суммы указаны в единственной базовой валюте поездки, чтобы не искать несуществующий выбор валюты расхода.

Основание и связи: Граница устава: мультивалютность (EXP-10) не входит в релиз; правило CLAUDE.md «пока мультивалютность не реализована - валюта = базовая, курс = 1».

AC01. На экране предпросмотра рядом с суммой расхода показан код базовой валюты поездки без возможности его изменить.

AC02. Переключатель валюты расхода на экране отсутствует - не показан как «скоро», чтобы не создавать ложных ожиданий.

Зависимости: Зависит от US06 (переиспользует формат и код валюты).

Оценка и вклад: 2 SP; автор - Байгабатов М.; проверяющий - Тагиев Р.

TECH01 (не входит в счёт 10–15 историй)

TECH01. Подготовить демо-фикстуру расходов (3–4 условных расхода на тестовой поездке) для отображения ненулевого баланса в предпросмотре.

Связь: US04, US05. Зависимостей нет. SP: 2. Автор - Тагиев Р., проверяющий - Байгабатов М.

Уточнение и зависимости - не менее трёх содержательных записей

| Дата и объект | Было → стало и причина | Согласование и влияние |
| --- | --- | --- |
| 16.10.2026; US00 (родительская, в бэклог не входит) | Было: «Как участник поездки, я хочу разделить расход и увидеть, кто сколько должен, чтобы рассчитаться с группой». Стало: разделена на US01 (поровну) + US02 (точные суммы) + US04 (баланс). Причина: исходная история смешивала способ деления и расчёт баланса в одном наборе критериев - нарушалось правило INVEST «достаточно небольшая», критерии приёмки пересекались. | Вся команда, встреча 1 (16.10.2026). SP родительской истории не используется; считаются только SP дочерних историй (US01 3 + US02 5 + US04 5 = 13 SP вместо одной неоценённой истории). |
| 16.10.2026; US03 | Было (черновик Тагиева Р. до встречи): AC01 - «Система сообщает об ошибке, если суммы не сходятся». Стало: формулировка Дано/Когда/Тогда с точным текстом «Не распределено: {остаток} ₸» и явным условием блокировки кнопки сохранения. Причина: формулировка без наблюдаемого результата не проходит правило задания «избегайте слов вроде „корректно“ без числовой границы или наблюдаемого результата». | Замечание - Байгабатов М., принято на встрече 1. Критерий стал проверяемым в тесте и демо; SP истории не изменился (3 SP). |
| 16.10.2026; US05 | Было: зависимость «US05 зависит от EXP-07 (атомарное сохранение расхода в БД через RPC)» - черновая формулировка, т.к. первая версия истории предполагала работу с реально сохранёнными расходами. Стало: зависимость заменена на TECH01 (демо-фикстура расходов в памяти); зависимость от EXP-07/RPC снята с релиза E2 и перенесена как техдолг на историю Этапа E3. | Инициировал Надыров А., согласовано на встрече 1. US05 может начинаться независимо от готовности Этапа E3, снижает риск простоя; SP не изменился (8 SP). |

Устранённая циклическая зависимость

В черновиках к встрече 1 Тагиев Р. независимо указал «US04 зависит от US05, т.к. баланс нужно показывать рядом со списком переводов», а Надыров А. - «US05 зависит от US04, т.к. нужны посчитанные балансы» - получился цикл US04 > US05 > US04. На встрече 1 команда разобрала направление: BR-06 (упрощение долгов) математически требует уже посчитанных балансов по BR-05 как входных данных; обратной зависимости нет - список переводов не нужен для расчёта самого баланса. В карточках оставлена только зависимость US04 > US05, обратная связь удалена.

Definition of Done (общие условия готовности релиза)

- Пройдены обязательные проверки: npm run lint, npm run typecheck, npm run test (включая обязательные граничные кейсы: один участник, сумма меньше числа участников, большие суммы, некорректный ввод).

- Покрытие изменённых файлов src/lib/money тестами ≥ 90% (критерий K02 устава).

- Изменение проверено коллегой (не автором) по CONTRIBUTING.md, критические дефекты устранены.

- Версия интегрирована в main, CI зелёный, экран предпросмотра доступен для демонстрации (ссылка/запись).

3. Относительная оценка и первичный бэклог

Эталон: US06 (formatMoney) - 2 SP. Выбрана как «небольшая понятная история»: использует готовую таблицу ISO 4217 из currencies.ts и форматирует число без новой арифметики. Остальные истории оцениваются относительно её объёма, сложности и неопределённости.

Истории с индивидуальными оценками (расхождения и решение)

| US-ID | Исходные оценки участников | Итог и основание |
| --- | --- | --- |
| US02 | Байгабатов М. - 5; Надыров А. - 8; Тагиев Р. - 3 | Итог: 5 SP. Надыров А. переоценил, предположив, что нужен drag-and-drop для равномерного перераспределения остатка (это не требуется по EXP-04 - остаток только отображается, а не авто-распределяется). Тагиев Р. недооценил, не учёл проверку остатка при каждом изменении поля. После обсуждения сошлись на 5 SP. |
| US05 | Байгабатов М. - 8; Надыров А. - 13; Тагиев Р. - 5 | Итог: 8 SP. Надыров А. переоценил, ожидая сложную обработку вложенных граничных случаев с попарным сравнением; показали на встрече, что жадный алгоритм BR-06 и детерминированный tie-break по ID участника уже полностью определены в ТЗ. Тагиев Р. недооценил, упустив требование детерминированного порядка при равных значениях (AC02). Сошлись на 8 SP. |
| US09 | Байгабатов М. - 2; Надыров А. - 3; Тагиев Р. - 5 | Итог: 3 SP. Тагиев Р. завысил оценку, опасаясь переполнения чисел (Number.MAX_SAFE_INTEGER) и заложив время на отдельный арифметический слой; команда сверилась с CLAUDE.md (суммы - целые bigint-совместимые числа) и решила, что нужны только дополнительные тест-кейсы поверх уже существующей логики US01/US02, без новой арифметики. Сошлись на 3 SP. |

Истории на 13 SP

В бэклоге релиза ни одна история не достигла 13 SP - наиболее крупная история US05 (упрощение долгов) оценена в 8 SP. На встрече 1 её всё равно рассмотрели на предмет разделения: жадный алгоритм BR-06 не имеет меньшего самостоятельно ценного пользовательского среза - промежуточный результат («половина алгоритма») не наблюдаем пользователем и не проходит критерий INVEST «ценная». Решение: оставить как одну историю на 8 SP, компенсировать риск явной зависимостью от US04 и местом в конце очереди релиза (раздел ниже).

Порядок и состав релиза

Порядок определён по зависимостям, ценности и риску, а не по ярлыку «высокий приоритет». Три обоснованных примера порядка:

- US06/US07 стоят раньше US01: деление невозможно показать и ввести без формата отображения и разбора ввода - это жёсткая техническая зависимость, а не вопрос приоритета.

- US03 стоит раньше US08: нарушение денежного инварианта (BR-04) - критический риск проекта, тогда как ошибка ввода у US08 - пользовательское удобство; критичный риск закрывается первым.

- US04 стоит раньше US05: BR-06 (упрощение долгов) математически требует уже посчитанных балансов BR-05 как входных данных - прямая зависимость, не предпочтение.

| Место / ID | Название и ценность | SP и связи | Релиз / статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 / US06 | Формат отображения суммы - основа всех денежных экранов | 2 SP; без зависимостей | Да; Спринт 1 |
| 2 / US07 | Разбор ввода суммы - основа ввода данных | 3 SP; без зависимостей | Да; Спринт 1 |
| 3 / US01 | Деление поровну - главный сценарий релиза (BR-02) | 3 SP; зависит от US06, US07 | Да; Спринт 1 |
| 4 / US02 | Деление точными суммами - второй сценарий (EXP-04) | 5 SP; зависит от US01 | Да; Спринт 1 |
| 5 / US03 | Предупреждение об инварианте - критическая защита от денежной ошибки (BR-04) | 3 SP; зависит от US01, US02 | Да; Спринт 1 |
| 6 / US08 | Понятная ошибка ввода | 2 SP; зависит от US07 | Да; Спринт 1 |
| 7 / TECH01 | Демо-фикстура расходов (техническая, не входит в 10–15) | 2 SP; без зависимостей | Да; Спринт 2 (прогноз) |
| 8 / US04 | Баланс участника (BAL-01, BR-05) | 5 SP; зависит от TECH01, US06 | Да; Спринт 2 (прогноз) |
| 9 / US05 | Упрощение долгов (BAL-02, BR-06) | 8 SP; зависит от US04 | Да; Спринт 2 (прогноз) |
| 10 / US09 | Корректность на очень больших суммах | 3 SP; зависит от US01, US02 | Да; Спринт 2 (прогноз) |
| 11 / US10 | Переключение способа деления без потери данных | 3 SP; зависит от US01, US02 | Да; Спринт 2 (прогноз) |
| 12 / US11 | Пометка единственной базовой валюты | 2 SP; зависит от US06 | Нет - перенесена: наименьшая ценность и риск среди историй релиза; переносится в объём Этапа E3, когда появится реальный выбор/проверка валюты расхода (EXP-10), чтобы не делать разрозненную UI-подсказку заранее |

Всего бэклог: 41 SP (11 историй + TECH01). Выбранный релиз (Этап E2): 39 SP (US06, US07, US01, US02, US03, US08, TECH01, US04, US05, US09, US10). Родительская история US00 не суммируется - заменена дочерними историями (см. журнал уточнений).

Ближайшая итерация (Спринт 1, детализация задач и часов - см. задание 7)

Полная декомпозиция на задачи, оценка часов разработки/проверки и сопоставление с доступностью каждого участника выполнены отдельно в задании 7 (там же - редактируемый календарный план). Здесь фиксируется только состав и цель: Спринт 1 (19.10–30.10.2026) закрывает US06, US07, US01, US02, US03, US08 - 18 SP; Спринт 2 (прогноз, 02.11–13.11.2026) - TECH01, US04, US05, US09, US10 - 21 SP.

Измерение выполнения

Ни один спринт ещё не начат (документ готовится 15–18.10.2026, старт Спринта 1 - 19.10.2026), поэтому ниже - исходный снимок и план измерения; фактическая скорость команды ещё не измерена.

| Дата снимка | Объём релиза, SP | Готово SP накопленно | Изменения и доказательства |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.10.2026 (исходная, старт Спринта 1) | 39 | 0 | Версия бэклога v1 (этот документ); незавершённым историям частичные SP не начисляются |
| 30.10.2026 (контрольная, план - конец Спринта 1) | 39 (без изменений объёма на эту дату, если не согласовано иное) | план: до 18 (прогноз, не факт - спринт ещё не проведён) | Будет заполнено по факту: версия, ссылки на принятые результаты, проверяющий |

Статусы всех 11 историй и TECH01 на дату документа - «Не начато» (ссылка на бэклог - раздел выше). Доля готового исходного объёма на старте: 0 / 39 × 100% = 0%.

Скорость: ещё не измерена (нет завершённых спринтов по этому проекту). Прогноз: 39 SP релиза / ориентир ~18–21 SP за спринт (по объёму уже детализированного Спринта 1) ≈ 2 спринта → ориентировочное завершение к 13.11.2026. Это гипотеза по задачам, а не измеренная скорость - помечена как условная и будет уточнена после первого завершённого спринта.

4. Учебный бюджет и прогноз результата - Вариант Б (некоммерческий проект)

TripProject - учебный pet-проект без реальных платежей (решение команды: Вариант Б). Бюджет отражает потребление ресурсов (труд участников, который физически бесплатен), а эффект измеряется в сэкономленном времени на сверку долгов внутри поездки.

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Горизонт расчёта | Разработка релиза (Спринт 1 + Спринт 2, 19.10.2026–13.11.2026) + 3 месяца условного использования после завершения: 13.11.2026–13.02.2027 |
| Валюта | KZT (тенге) |
| Условный труд | Включён - денежных выплат нет (бесплатные тарифы, NFR-09 ТЗ), но бюджет отражает потребление времени команды |
| Упрощения модели | Налоги, амортизация, альтернативная стоимость времени участников вне проекта не учитываются - это учебный расчёт, а не бухгалтерская прибыль |
| Условная ставка учебного труда | 2 000 ₸/ч - учебное допущение (не рыночная ставка), использована по аналогии с методическим примером; формально не проверяется, т.к. труд в проекте реально бесплатный |

Статьи затрат (5 статей)

| Статья и связь | Количество и ставка | Формула и сумма | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| Труд разработки (US01, US02, US06, US07, US04, US05, US09, US10, TECH01) | ≈40 чел.-ч × 2 000 ₸/ч | 40 × 2000 = 80 000 ₸ | Агрегат по задачам реализации из обоих спринтов (детальная почасовая разбивка Спринта 1 - задание 7); автор показателя - Байгабатов М. |
| Труд тестирования и ревью (US03, US08 + обязательные кейсы CLAUDE.md) | ≈18 чел.-ч × 2 000 ₸/ч | 18 × 2000 = 36 000 ₸ | Доля тестовых/ревью-задач от общей ёмкости команды на задачи (раздел «Ёмкость» задания 7) |
| Инфраструктура | 5 мес. (2 разработки + 3 пилота) × 0 ₸/мес | 5 × 0 = 0 ₸ | Vercel Hobby, Supabase Free tier - бесплатные тарифы, основание NFR-09 ТЗ |
| Поддержка пилота | 3 мес. × 1 ч/мес × 2 000 ₸/ч | 3 × 1 × 2000 = 6 000 ₸ | Сбор обратной связи от тестовых поездок; учебное допущение - автор показателя Надыров А. |
| Резерв | 10% от труда разработки и тестирования | 10% × (80 000 + 36 000) = 11 600 ₸ | Первая денежная фича проекта (BR-01…BR-06 команда ранее не реализовывала); причина - фактор устава F07, балл 5 (решающее влияние). Автор показателя - Тагиев Р. |

Итого реальные денежные расходы: 0 ₸. Условная стоимость труда: 133 600 ₸. Итого C (базовый сценарий): 133 600 ₸.

Показатель эффекта (некоммерческий, Вариант Б)

Измеримый эффект: экономия времени на сверку долгов внутри поездки. Исходное значение: ~15 минут на ручную сверку (в мессенджере/таблице) при каждом цикле (раз в день поездки + в конце). Целевое значение: ~2 минуты на проверку уже готового баланса и списка переводов в приложении.

Допущение об использовании: за 3 месяца пилота - 3 демонстрационные поездки (команда и знакомые из целевой аудитории устава), в каждой поездке ~9 циклов сверки (раз в день на 7–8-дневной поездке + финальная сверка, по демо-сценарию раздела 14 ТЗ). Учебное допущение; ответственный за проверку - Надыров А. (предложил показатель), срок проверки - после завершения Этапа E3 (когда появятся реальные сохранённые расходы), к 01.12.2026.

Базовый расчёт: H = операции × (минуты_до − минуты_после) / 60 = (3 поездки × 9 циклов) × (15 − 2) / 60 = 27 × 13 / 60 ≈ 5,85 ч. E = H × ставка часа = 5,85 × 2000 ≈ 11 700 ₸ (условная ценность, не является денежным доходом). Условный чистый эффект: E − C = 11 700 − 133 600 = −121 900 ₸.

5. Сценарии, согласование и вывод

Изменены два существенных допущения: спрос/использование (число демонстрационных поездок за квартал) и трудозатраты на реализацию (риск первой денежной фичи и неподтверждённой выше уровня 1–2 компетенции по тестированию денежной логики, C03 задания 4).

| Показатель за горизонт | Пессимистичный | Базовый | Оптимистичный |
| --- | --- | --- | --- |
| Поездки за квартал / отклонение трудозатрат | 1 поездка / +20% | 3 поездки / без отклонения | 6 поездок / −15% |
| Операции (циклы сверки) | 1 × 9 = 9 | 3 × 9 = 27 | 6 × 9 = 54 |
| Экономия времени H, ч | 9 × 13 / 60 = 1,95 | 27 × 13 / 60 = 5,85 | 54 × 13 / 60 = 11,70 |
| Условная ценность E, ₸ | 1,95 × 2000 ≈ 3 900 | 5,85 × 2000 ≈ 11 700 | 11,70 × 2000 ≈ 23 400 |
| Труд разработки+тестирования, чел.-ч | 58 × 1,2 ≈ 70 | 58 | 58 × 0,85 ≈ 49 |
| Затраты C, ₸ | 70×2000 + 0 + 6000 + 10%×(70×2000)=140000+0+6000+14000=160 000 | 133 600 (см. раздел 4) | 49×2000 + 0 + 6000 + 10%×(49×2000)=98000+0+6000+9800=113 800 |
| E − C, ₸ | 3 900 − 160 000 = −156 100 | 11 700 − 133 600 = −121 900 | 23 400 − 113 800 = −90 400 |

Главные неопределённости: (1) реальное число демонстрационных поездок за квартал - команда не контролирует внешний спрос у pet-проекта без маркетинга; (2) фактические трудозатраты на денежную логику - зависят от того, насколько быстро Тагиев Р. закроет уровень Н/Д по компетенции C03 (pgTAP/Vitest-тестирование) из плана развития задания 4.

Что проверить первым: фактическое время одной сверки долгов на демо-сценарии раздела 14 ТЗ после завершения Этапа E3 (когда появятся реальные сохранённые расходы) - сравнить с допущением «15 минут вручную».

Решение при неблагоприятном сценарии: денежный модуль не сворачивается ни при каком сценарии - это обязательное M-требование ТЗ (K01), не зависящее от экономического эффекта; при пессимистичном сценарии команда не привлекает внешние тестовые группы к пилоту, ограничиваясь внутренним демо-сценарием раздела 14 ТЗ.

Итоговый вывод

Во всех трёх сценариях условный чистый эффект (E − C) отрицательный, и это ожидаемый, а не случайный результат: TripProject - учебный курсовой проект без реальных пользователей и без цели монетизации, а денежный модуль является обязательным M-требованием ТЗ независимо от экономического эффекта. Расчёт нужен не для обоснования запуска - релиз будет реализован в любом случае как часть контрольной точки Этапа 3, - а чтобы явно показать, что заявленная польза (экономия времени на сверку долгов) пока скромная и зависит от двух факторов, которые команда не полностью контролирует: реального использования приложения в живых поездках и фактической скорости реализации денежной логики. Решение команды: продолжать разработку релиза без изменения объёма, так как он прямо требуется ТЗ (критерий K01), но не инвестировать время в привлечение внешних тестовых групп до завершения Этапа E3, когда появится полноценный сценарий «от расхода до перевода». Пересмотр бюджета назначен на начало Этапа E3 - ответственный Байгабатов М., срок 01.11.2026, - когда будет понятно, сколько реально заняла реализация BR-01…BR-06 по сравнению с прогнозом. Если фактические трудозатраты превысят оптимистичный сценарий более чем на 20%, команда на встрече по Этапу E3 пересмотрит глубину демонстрационного пилота (раздел Е устава).

6. Проверки и командный итог

| Участник | Предложенные истории | Проверенные истории | Показатель бюджета |
| --- | --- | --- | --- |
| Байгабатов М. | US01, US02, US05, US11 | US03, US06, US09, US10 | Формула и сумма статьи «Труд разработки»; итоговая перепроверка всего расчёта |
| Надыров А. | US04, US06, US07, US10 | US01, US05, US08 | Допущения показателя эффекта (число поездок, циклы сверки, минуты до/после) |
| Тагиев Р. | US03, US08, US09, TECH01 | US02, US04, US07, US11 | Резерв (% и база) и ставка учебного труда; ведение полного расчёта бюджета |

Обратная связь другой команды

Обмен отчётами.

| № | Вопрос / рекомендация команды EventSplit | Наш ответ |
| --- | --- | --- |
| Вопрос 1 | Почему выбран вариант Б (некоммерческий эффект), если приложение по сути продукт, который теоретически можно монетизировать подпиской? Это сознательный выбор или только потому, что сейчас нет платежей? | Отклонено (менять вариант не будем). На горизонте этого устава (курсовой проект, сдача январь 2027) платежей нет и не планируется; вариант А потребовал бы придумывать цену и спрос без всякого основания, что прямо запрещено правилом задания «условные ставки не представлять как рыночные». Если проект перерастёт в диплом/портфолио, решение будет пересмотрено отдельно. |
| Вопрос 2 | TECH01 вводит демо-фикстуру для показа баланса, но после Этапа E3 появятся реальные расходы через RPC create_expense. Не обнулится ли вся проверка US04/US05, когда на смену фикстуре придут настоящие данные? | Принято частично. Это реальный риск, который мы не до конца отразили в зависимостях. В журнал уточнений добавлена четвёртая запись (ниже): TECH01 - временная заглушка, а US04/US05 потребуют повторной проверки на реальных данных при переходе к Этапу E3; это уже техдолг, но теперь явно помечен для DoD Этапа E3. |
| Вопрос 3 | История US05 (упрощение долгов) оценена в 8 SP и не разбита, хотя это крупнейшая история релиза. Рассматривали разбиение на «расчёт списка переводов» и «детерминированный порядок при равных значениях» как две отдельные истории? | Отклонено. Тай-брейк при равных значениях не наблюдаем пользователем отдельно от самого списка переводов - для пользователя это один результат; разделение создало бы техническую, а не пользовательскую историю, что прямо запрещено заданием («крупную историю разделите на полезные пользовательские сценарии»). Решение совпадает с уже зафиксированным в разделе 3. |
| Рекомендация 1 | Добавить в сценарии бюджета дополнительный «нулевой» вариант (0 поездок за квартал), чтобы явно показать нижнюю границу риска, а не только пессимистичный (1 поездка). | Принято частично. Отдельный четвёртый сценарий не добавляем (задание требует ровно три), но явно указываем в выводе: при 0 поездок H = 0, E = 0, и условный чистый эффект равен −C - худший случай уже математически предсказуем из пессимистичного сценария без дополнительного расчёта. |
| Рекомендация 2 | История US11 (единственная базовая валюта) полностью исключена из релиза - лучше оставить её как «nice to have» с низким приоритетом внутри Спринта 2, а не убирать совсем, чтобы не забыть про неё. | Принято. Она и так остаётся в полном бэклоге (41 SP), просто вне выбранного релиза Этапа E2; формулировка в таблице бэклога изменена с «перенесена в Этап E3» на «кандидат на Спринт 2 при наличии резерва», чтобы не терять её из виду раньше времени. |

Командная рефлексия (200–250 слов)

Главным открытием встречи 1 стало то, что первая версия истории «разделить расход и увидеть, кто сколько должен» не проходила проверку INVEST: она смешивала способ деления и расчёт баланса в одних критериях приёмки, и разделить такую историю на понятные задачи для спринта было невозможно. Разбиение на US01/US02/US04 заняло больше времени, чем ожидалось, но сразу прояснило зависимости - в частности, вскрыло циклическую зависимость между балансом (US04) и упрощением долгов (US05), которую каждый участник сформулировал в свою сторону независимо. Разбор по BR-05/BR-06 ТЗ показал, что зависимость однонаправленная, и это было самым полезным уроком сессии: формулировка зависимости «на словах» не заменяет проверку по исходным бизнес-правилам. Расхождения в SP-оценках (US02, US05, US09) оказались не случайными - каждое отражало разное понимание объёма: либо избыточную функциональность, не предусмотренную ТЗ (drag-and-drop, лишняя арифметика), либо пропущенный граничный случай (детерминированный порядок при равных значениях). Решение вести бюджет по варианту Б (некоммерческий эффект) и прямо показать отрицательный результат во всех трёх сценариях команда считает более честным, чем подгонять число поездок под положительную прибыль - это прямо соответствует правилу задания «оцениваются обоснованность и достоверность, а не положительная прибыль».

Личный вклад, проверка и вывод каждого (50–80 слов)

Байгабатов М.: предложил US01/US02/US05/US11, проверил формулировки US03/US06/US09/US10 на соответствие правилу «без оценочных слов», перепроверил весь расчёт бюджета Тагиева Р. Вывод: главный риск релиза - не SP-оценки, а то, что компетенция по денежной арифметике вообще не входит в матрицу C01–C10 задания 4 и её стоит туда добавить до начала Спринта 2.

Надыров А.: предложил US04/US06/US07/US10, инициировал разбор циклической зависимости US04↔US05, подготовил допущения показателя эффекта для бюджета. Вывод: самое полезное решение встречи - явно разрешить тривиальный случай US05 (2 участника) как открытый вопрос с сроком, а не додумывать поведение в карточке задним числом.

Тагиев Р.: предложил US03/US08/US09/TECH01, вёл расчёт бюджета по варианту Б и все три сценария, проверил US02/US04/US07/US11. Вывод: моя собственная заниженная оценка US05 (5 SP вместо итоговых 8) показала, что я недооценил требование детерминированного порядка при равных балансах - без сверки с конкретным текстом BR-06 легко упустить граничный случай; в следующий раз буду сверяться с ТЗ до, а не после оценки.

ИИ