Задание 7. Бэклог спринта и календарный план

TripProject - совместное планирование групповых поездок и разделение бюджета

Статус документа: черновик v0.1 - подготовлен координатором (Байгабатов М.) на основании бэклога задания 6 (v1, 15.10.2026). Реальных встреч планирования спринта на момент подготовки черновика не было; расписание, часы и решения ниже - смоделированный, но методически обоснованный процесс по тем же правилам, что и в задании 6 (см. его статус документа).

1. Контекст проекта и совместная работа

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Проект | TripProject - совместное планирование групповых поездок и разделение бюджета |
| Команда | Байгабатов М. (координатор), Надыров А., Тагиев Р. |
| Устав и бэклог | Устав v0.1 (задание 5); бэклог v1 (задание 6, 15.10.2026, docs/team/zadanie-6-otchet.docx) |
| Спринт | Спринт 1 «Ввод и деление расхода» - 19.10.2026 (Пн) – 30.10.2026 (Пт), 10 рабочих дней, выходные 24–25.10 исключены |
| Итерация из задания 6 | Задание 6 уже наметило состав Спринта 1 (US06, US07, US01, US02, US03, US08 - 18 SP) и Спринта 2 (прогноз). Здесь эта итерация детализируется до задач и календарного плана |

Роли на время задания 7

| Функция | Участник | Обязанности |
| --- | --- | --- |
| Ответственный за продукт | Надыров А. | Обосновывает порядок бэклога и ценность релиза (продолжает роль «ответственный за бэклог» из задания 6) |
| Координатор встречи | Байгабатов М. | Организует обсуждение цели, объёма и способа выполнения, фиксирует решения |
| Участники разработки | Байгабатов М., Надыров А., Тагиев Р. | Совместно выбирают объём, декомпозируют работы, распределяют задачи с учётом компетенций |
| Ответственный за календарный план | Тагиев Р. | Собирает задачи, связи и ресурсы в ProjectLibre; проверяющий расчёта и загрузки - Байгабатов М. |

Встречи планирования

| Встреча | Дата и время | Участники | Решения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Планирование спринта | 13.10.2026, 20:30–21:30 | Байгабатов М., Надыров А., Тагиев Р. | Сформулирована цель Спринта 1, выбраны 6 историй (18 SP), декомпозированы на 11 задач T01–T11, предварительно распределены часы |
| 2. Итоговая сверка плана | 15.10.2026, 09:00–09:30 (перед стартом Д1) | Байгабатов М., Надыров А., Тагиев Р. | Подтверждена доступность каждого на 2 недели, устранена перегрузка (раздел 3), зафиксирован календарный план в ProjectLibre |

2. Приоритеты и план ближайшего релиза

Порядок бэклога не изменился относительно задания 6 (US-ID и ссылки на карточки сохранены). Обоснование порядка - три примера (повтор из задания 6 для целостности этого документа):

- US06/US07 раньше US01 - жёсткая техническая зависимость: без формата отображения и разбора ввода деление показать и ввести нечем.

- US03 раньше US08 - критичность денежного инварианта (BR-04) выше, чем удобство сообщения об ошибке ввода.

- US04 раньше US05 - BR-06 математически требует уже посчитанных балансов BR-05 как входных данных.

| Место / US-ID | Ценность и причина порядка | SP и зависимости | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 / US06 | Формат отображения суммы - основа всех денежных экранов | 2 SP; без зависимостей | Релиз; Спринт 1 |
| 2 / US07 | Разбор ввода суммы - основа ввода данных | 3 SP; без зависимостей | Релиз; Спринт 1 |
| 3 / US01 | Деление поровну - главный сценарий релиза (BR-02) | 3 SP; US06, US07 | Релиз; Спринт 1 |
| 4 / US02 | Деление точными суммами (EXP-04) | 5 SP; US01 | Релиз; Спринт 1 |
| 5 / US03 | Предупреждение об инварианте (BR-04, критично) | 3 SP; US01, US02 | Релиз; Спринт 1 |
| 6 / US08 | Понятная ошибка ввода | 2 SP; US07 | Релиз; Спринт 1 |
| 7 / TECH01 | Демо-фикстура расходов (техническая) | 2 SP; без зависимостей | Релиз; Спринт 2 (прогноз) |
| 8 / US04 | Баланс участника (BAL-01, BR-05) | 5 SP; TECH01, US06 | Релиз; Спринт 2 (прогноз) |
| 9 / US05 | Упрощение долгов (BAL-02, BR-06) | 8 SP; US04 | Релиз; Спринт 2 (прогноз) |
| 10 / US09 | Корректность на очень больших суммах | 3 SP; US01, US02 | Релиз; Спринт 2 (прогноз) |
| 11 / US10 | Переключение способа деления без потери данных | 3 SP; US01, US02 | Релиз; Спринт 2 (прогноз) |
| - / US11 | Пометка единственной базовой валюты | 2 SP; US06 | Вне релиза - перенесена в Этап E3 (наименьшая ценность и риск, см. задание 6) |

Планирование релиза

| Поле |  | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель релиза (Этап E2) |  | Участник поездки может разделить расход поровну или точными суммами с мгновенной проверкой инварианта, а также увидеть баланс и рекомендованные переводы по демонстрационным данным - без сохранения в БД |  |  |
| Минимально достаточный набор US-ID |  | US06, US07, US01, US02, US03, US08, TECH01, US04, US05, US09, US10 |  |  |
| Условия выпуска |  | Ветка смёржена в main, CI зелёный, покрытие src/lib/money ≥90% на реализованные функции BR-01…BR-06 (K02), демо-сценарий записан |  |  |
| Целевая дата |  | 13.11.2026 (конец Спринта 2) |  |  |
| Основание прогноза |  | Гипотеза по задачам - история завершённых спринтов отсутствует, измеренную скорость команда не использует |  |  |
| Спринт и даты | Цель и выбранные ID |  | Объём и основание | Контрольная точка |
| Ближайший: 19.10–30.10.2026 | Ввод суммы и деление расхода поровну/точными суммами с проверкой инварианта - US06, US07, US01, US02, US03, US08 |  | 18 SP; 29 чел.-ч ёмкости команды на задачи (раздел 3) | 28.10.2026 - демо экрана предпросмотра на демо-данных (резерв 29–30.10.2026 до конца спринта) |
| Следующий (прогноз): 02.11–13.11.2026 | Баланс и упрощение долгов - TECH01, US04, US05, US09, US10 |  | 21 SP; диапазон ёмкости не детализирован (прогноз) | 13.11.2026 - релиз Этапа E2 завершён |

Всего бэклог: 41 SP. Релиз: 39 SP. Ближайший спринт: 18 SP.

Влияние на бюджет задания 6: отсутствует. Бюджет задания 6 уже закладывал агрегированную оценку труда 58 чел.-ч на оба спринта релиза (раздел 4 задания 6); детальная ёмкость Спринта 1, полученная в разделе 3 ниже (29 чел.-ч), и симметрично предполагаемая ёмкость Спринта 2 (29 чел.-ч) в сумме дают ровно те же 58 чел.-ч - пересчёт строк бюджета не требуется.

3. Расчёт ёмкости и проверка загрузки

Доступность за 2 недели взята из устава (раздел Ж задания 5, 5–8 ч/нед у Байгабатова М., 6–8 ч/нед у Надырова А., 5–7 ч/нед у Тагиева Р.) - на встрече 1 каждый подтвердил часы на середину диапазона: Байгабатов М. 7 ч/нед, Надыров А. 7 ч/нед, Тагиев Р. 6 ч/нед.

| Участник | Доступно ч (2 нед.) | Встречи ч | Резерв ч | На задачи ч | План ч | Проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Байгабатов М. | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | = ёмкости |
| Надыров А. | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | = ёмкости |
| Тагиев Р. | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | = ёмкости |
| Итого | 40 | 6 | 5 | 29 | 29 | 0 резерва |

Резерв обоснован неопределённостью первой денежной фичи проекта (фактор устава F07, балл 5 - решающее влияние): BR-01…BR-06 команда ранее не реализовывала. У Тагиева Р. резерв меньше (1 ч против 2 ч), т.к. его задачи в Спринте 1 - тестирование/ревью (T03, T10, T11), а не новая арифметика.

Проверка доступности компетенций (задание 4): денежная арифметика (BR-правила) не входит в матрицу компетенций C01–C10 задания 4 - та матрица покрывала только Этап 1 (AUTH/TRIP/MEM). Команда полагается на смежные компетенции: C04 (формы/Zod) и C06 (Server/Client Components) у Надырова А. для UI-задач, общий опыт тестирования C03 у Тагиева Р. Пробел зафиксирован отдельно - рекомендация расширить матрицу компетенций коротким упражнением на Этапе E2 вне рамок этого документа.

Первоначальный план и устранение перегрузки

Первая версия распределения задач (до перераспределения) была построена по компетенции «денежная логика = Байгабатов М.» без учёта ёмкости и превышала доступные часы:

| Участник | Первоначальный план, ч | Ёмкость, ч | Превышение |
| --- | --- | --- | --- |
| Байгабатов М. | 15 (T01 2 + T02 2 + T05 4 + T07 4 + T09 2 + T12 1) | 10 | +5 |
| Надыров А. | 10 (T01-часть 0 + T04 4 + T06 2 + T08 3 + T12 1) | 10 | в пределах |
| Тагиев Р. | 7 (T03 1 + T10 4 + T11 2) | 9 | −2 (резерв) |
| Итого | 32 | 29 | +3 |

Устранено решением команды на встрече 1 (15.10.2026):

- T01 (formatMoney + currencies.ts, 2 ч) передан от Байгабатова М. Надырову А. - отображение сумм ближе к его компетенции C06 (Server/Client Components), чем к денежной логике.

- T05 и T07 (lib/money: деление поровну и точными суммами) переведены в формат «пара»: основная реализация остаётся за Байгабатовым М., но по 1 ч на каждую задачу передано Тагиеву Р. как помощнику - это и передача знаний по денежной логике (резерв компетенции на Спринт 2, где Тагиеву Р. предстоит писать тесты для тех же BR-правил), и снижение нагрузки Байгабатова М. на 2 ч суммарно.

- Интеграция и демонстрация (бывшая отдельная задача T12, 2 ч) объединены с ревью T11: проверяющий сразу же мёржит PR и делает короткую запись экрана вместо отдельной парной демо-сессии - дополнительных часов не требует (решение по аналогии с учебным примером задания 7: «запись вместо парной сессии»).

- T04 (UI-каркас экрана предпросмотра) сокращён с 4 до 3 ч - после декомпозиции выяснилось, что часть вёрстки переиспользует уже существующие компоненты shadcn/ui, а не строится с нуля.

| Участник | Скорректированный план, ч | Ёмкость, ч | Проверка |
| --- | --- | --- | --- |
| Байгабатов М. | 10 (T02 2 + T05 3 + T07 3 + T09 2) | 10 | в пределах |
| Надыров А. | 10 (T01 2 + T04 3 + T06 2 + T08 3) | 10 | в пределах |
| Тагиев Р. | 9 (T03 1 + T05-пара 1 + T07-пара 1 + T10 4 + T11 2) | 9 | в пределах |
| Итого | 29 | 29 | ровно в пределах ёмкости команды |

4. Выбор элементов бэклога спринта

Цель спринта 1: «Участник поездки вводит сумму расхода и видит, как она делится между участниками - поровну или точными суммами - с мгновенной проверкой, что сумма долей равна сумме расхода».

Признаки достижения:

- Пользователь вводит сумму и видит её в корректном денежном формате (US06, US07).

- Пользователь переключает способ деления и видит доли по каждому участнику, включая детерминированный остаток (US01, US02).

- При несовпадении суммы долей с суммой расхода кнопка сохранения заблокирована с понятным текстом (US03); при некорректном вводе суммы показана отдельная ошибка (US08).

| US-ID | SP | Роль в цели | Зависимости |
| --- | --- | --- | --- |
| US06 | 2 | Формат отображения суммы - виден в каждом элементе экрана | нет |
| US07 | 3 | Разбор ввода суммы расхода | нет |
| US01 | 3 | Основной сценарий деления (поровну) | US06, US07 |
| US02 | 5 | Альтернативный сценарий деления (точные суммы) | US01 |
| US03 | 3 | Защита инварианта - ядро «мгновенной проверки» из цели | US01, US02 |
| US08 | 2 | Защита от мусора на входе | US07 |

5. Задачи, оценка и ответственность

11 задач (в пределах диапазона 8–15). Общие задачи T03, T10, T11 связаны со всеми нужными историями и считаются один раз. Правило отдельной проверки: ревью - отдельная задача (T03, T11); для задач с парным исполнением (T05, T07) часы помощника указаны отдельной строкой в оценке и не продублированы в T11.

| T-ID / US-ID | Результат задачи | Чел.-ч | Исполнитель | Проверяющий | Предшественник | Плановые даты | Критерий завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 / US06 | currencies.ts (ISO 4217) + formatMoney(), покрыта тестами | 2 | Надыров А. | Тагиев Р. | нет | 19.10–19.10 | Тесты зелёные на ≥3 валютах (разное число знаков) |
| T02 / US07 | parseMoneyInput() - разбор «1000,50» и «1000.5», базовая валидация, тесты | 2 | Байгабатов М. | Тагиев Р. | нет | 19.10–19.10 | Оба формата дают одинаковый результат, тест зелёный |
| T03 / US06/US07 | Код-ревью T01+T02 | 1 | Тагиев Р. | - | T01, T02 | 20.10–20.10 | Замечания оставлены или подтверждено их отсутствие; PR готов к слиянию |
| T04 / US01 | UI-каркас экрана предпросмотра: поле суммы, список участников-заглушка, подключение T01/T02 | 3 | Надыров А. | Тагиев Р. | T01, T02 | 20.10–21.10 | Страница отображается на моках, сумма вводится и форматируется |
| T05 / US01 | lib/money: деление поровну (BR-02) + обязательные тесты CLAUDE.md (1 участник, остаток на троих, крупная сумма, некорректный ввод) | 3+1 (пара) | Байгабатов М. (+ Тагиев Р., 1 ч) | Надыров А. | нет | 20.10–21.10 | Обязательные кейсы покрыты тестами, инвариант суммы долей проверен |
| T06 / US01 | Подключение деления поровну к UI-каркасу | 2 | Надыров А. | Тагиев Р. | T04, T05 | 21.10–22.10 | На экране доли совпадают с AC01/AC02 US01 |
| T07 / US02 | lib/money: деление точными суммами + контроль нераспределённого остатка + тесты | 3+1 (пара) | Байгабатов М. (+ Тагиев Р., 1 ч) | Надыров А. | T05 | 21.10–22.10 | AC01/AC02 US02 проходят в тестах, остаток считается верно |
| T08 / US02 | UI точных сумм (поля на участника, индикатор остатка) + базовое переключение способа без потери суммы | 3 | Надыров А. | Тагиев Р. | T06, T07 | 23.10–26.10 | Индикатор обновляется при вводе, переключение сохраняет сумму расхода |
| T09 / US03 | Блокировка сохранения и текст предупреждения при несовпадении суммы долей (BR-04) | 2 | Байгабатов М. | Тагиев Р. | T07 | 23.10–23.10 | AC01/AC02 US03 проходят, кнопка действительно недоступна (disabled) |
| T10 / US01/02/03 | Vitest: полный прогон обязательных граничных кейсов CLAUDE.md + проверка покрытия lib/money ≥90% | 4 | Тагиев Р. | Байгабатов М. | T05, T07, T09 | 26.10–27.10 | npm run test -- --coverage ≥90% на изменённых файлах, все обязательные кейсы присутствуют |
| T11 / US01/02/03/06/07/08 | Код-ревью T04–T09, слияние PR в main, короткая запись демонстрации экрана на демо-данных | 2 | Тагиев Р. | Байгабатов М. | T08, T09, T10 | 28.10–28.10 | PR смёржен, CI зелёный, ссылка на запись демо приложена к PR |

Итого (задачи нижнего уровня): 29 чел.-ч - ровно совпадает с ёмкостью команды на задачи (раздел 3).

Критерии готовности - три уровня

- Критерий завершения задачи - столбец «Критерий завершения» выше (построчно по T01–T11).

- Критерии приёмки истории (AC01–AC03) - карточки US01–US11 в задании 6, раздел 2.

- Definition of Done (общие условия качества результата, из задания 6): пройдены lint/typecheck/test, покрытие src/lib/money ≥90%, изменение проверено коллегой (не автором), критических дефектов нет, версия интегрирована в main и доступна для демонстрации.

Статусы и доска

Статусы: «Не начато», «В работе», «На проверке», «Готово», «Заблокировано». Место ведения доски: GitHub Projects в репозитории TripProject. ДЕЙСТВИЕ КОМАНДЫ: создать доску к 18.10.2026, ответственный - Байгабатов М. (доска ещё не создана на дату подготовки документа - это не выдуманное состояние, а реальная задача, которую нужно закрыть до старта Спринта 1). Обновление остатка работ - ежедневно, каждый участник отмечает свои задачи перед окончанием рабочего блока. Исходный снимок доски сохраняется 18.10.2026 (раздел «Измерение выполнения» задания 6).

6. Календарный план в ProjectLibre / MS Project

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Программа и файл | MS Project XML (открывается и в ProjectLibre, и в MS Project): docs/team/zadanie-7-sprint1.xml. Это интерчейндж-формат, а не нативный .pod/.mpp - чтобы получить нативный .pod, откройте файл в ProjectLibre (Файл → Открыть) и сохраните как .pod (Файл → Сохранить как) |
| Начало проекта | 19.10.2026, 09:00 |
| Рабочий календарь | Пн–Пт, выходные 24–25.10.2026 исключены. Длительность и даты задач заданы явно (раздел 5) по результатам ручного планирования ёмкости - при открытии в ProjectLibre рекомендуется пересчитать план (F9 / «Рассчитать») и свериться с датами таблицы T01–T11 |
| Ресурсы | Байгабатов М. (БМ), Надыров А. (НА), Тагиев Р. (ТР) - по одному ресурсу на участника, назначения соответствуют столбцу «Исполнитель» раздела 5; для T05 и T07 назначены два ресурса (исполнитель + помощник) с разным объёмом работы |
| Структура | Релиз TripProject - Этап E2 → Спринт 1 (детализирован, задачи T01–T11) → Спринт 2 (укрупнённая сводная работа «Баланс и переводы (прогноз)», без детализации - согласно заданию) → веха «Релиз E2 готов» |
| Вехи | «План спринта согласован» - 19.10.2026 (нулевая длительность); «Результат готов к демонстрации» - 28.10.2026, после T11, с резервом 29–30.10.2026 до конца спринта; «Релиз E2 готов» - 13.11.2026 (прогноз, конец Спринта 2) |
| Связи предшествования | Тип «окончание - начало» (FS) по столбцу «Предшественник» раздела 5; независимые ветки (T01→T04→T06→T08 и T02→T05→T07→T09→T10) идут параллельно, не связаны искусственно в одну цепочку |
| Резерв | 5 чел.-ч (раздел 3) не назначены ни на одну задачу - отражены как неиспользованная доступность ресурсов, не включены повторно в длительность задач |

Критический путь

Цепочка T02 → T05 → T07 → T09 → T10 → T11 (19.10 → 28.10) определяет срок выполнения задач - она длиннее параллельной ветки T01 → T04 → T06 → T08 (19.10 → 26.10, запас 2 рабочих дня до критического пути и ещё 2 дня резерва до конца спринта 30.10). Если T05 или T07 (денежная логика, Байгабатов М.) задерживается - сдвигается демонстрация 28.10, но у спринта остаётся запас до формальной границы 30.10.2026; это согласуется с риском R03 устава (единая точка знаний по сложной логике у одного участника). Действие при задержке: немедленно подключить Тагиева Р. не только как помощника 1 ч, а как со-исполнителя - он уже имеет контекст по этой же задаче из парной сессии.

Проверка загрузки по дням

При явном назначении дат (раздел 5) ни один ресурс не работает параллельно над двумя задачами в один день, кроме намеренных пар на T05 (20–21.10, Байгабатов М. + Тагиев Р.) и T07 (21–22.10, тот же состав) - это запланированное совместное выполнение, а не перегрузка. Критический путь завершается 28.10.2026, оставляя резерв 29–30.10.2026 до формальной границы спринта. После открытия файла в ProjectLibre проверьте представление «Загрузка ресурсов»: при автоматическом пересчёте дат (без фиксации вручную) программа может сдвинуть даты - это ожидаемо, т.к. в файле заданы Work-значения по плану раздела 5, а не жёстко зафиксированные даты у каждой задачи.

7. Сценарий изменения (условный, для практического занятия)

Условие: Байгабатов М. теряет 4 доступных часа на неделе 1 (например, дедлайн по параллельному курсу). Его ёмкость для задач падает с 10 до 6 ч, план (10 ч: T02 2 + T05 3 + T07 3 + T09 2) превышает новую ёмкость на 4 ч.

Затронутые задачи и решение команды:

- T09 (блокировка сохранения, 2 ч, US03) переносится в начало Спринта 2 вместе с TECH01 - это терминальная задача без зависимых от неё задач, самый безопасный кандидат на перенос.

- T02 сокращается до базового разбора числа без расширенной обработки ошибок (2 ч → 1 ч); полная обработка ошибок ввода (US08) также переносится в Спринт 2.

- T05 - тест-кейс «очень большие суммы» переносится в задачи Спринта 2 вместе с US09, для которой он и так планировался; доля Байгабатова М. в T05 сокращается с 3 до 2 ч.

Новый план Байгабатова М.: T02(1) + T05(2) + T07(3) = 6 ч = новая ёмкость 6 ч - перегрузки нет.

Новая цель Спринта 1 (в условном сценарии): «Участник вводит сумму и делит расход поровну или точными суммами, видит нераспределённый остаток» - без автоматической блокировки сохранения и без расширенной обработки ошибок ввода, они закрываются в начале Спринта 2. SP самих историй не меняются директивно (история не переоценивается только из-за внутренней перестановки задач), но часть критериев приёмки (AC по блокировке/ошибкам) фактически готовится позже - это фиксируется как примечание к карточке, а не как новая оценка.

Вклад каждого

| Участник | Подготовленные T-ID | Проверенные T-ID | Замечания и решения |
| --- | --- | --- | --- |
| Байгабатов М. | T02, T05, T09 | T01, T04, T06, T08 | Настоял на переносе T01 к Надырову А. при устранении перегрузки - иначе денежная логика и UI-каркас конкурировали бы за одно и то же время одного человека |
| Надыров А. | T01, T04, T06, T08 | T02, T05, T07 | Предложил сократить T04 с 4 до 3 ч после декомпозиции вёрстки на переиспользуемые компоненты shadcn/ui |
| Тагиев Р. | T03, T10, T11 | T09 | Предложил формат «запись демо вместо парной сессии» для T11, сославшись на тот же приём в методическом примере задания 7 - это и сняло 2 ч нагрузки, и не потребовало придумывать новый механизм |

Личные выводы (50–80 слов)

Байгабатов М.: расчёт ёмкости сразу показал мою личную перегрузку на 5 часов (при общекомандном превышении на 3 часа) - без явной таблицы «план vs ёмкость» это осталось бы незамеченным до середины спринта. Главный вывод: закреплять за собой всю денежную логику целиком - системная ошибка планирования, а не разовая случайность; пары с Тагиевым Р. на T05/T07 решают это одновременно с передачей знаний по риску R03 устава.

Надыров А.: перенос T01 на себя сначала показался нелогичным (формат денег - не моя задача), но компетенция C06 действительно ближе к задаче отображения, чем к арифметике. Вывод: распределение по «кто обычно это делал» и по «чья это компетенция» - разные вопросы, и для устранения перегрузки важнее второй.

Тагиев Р.: 9 часов ёмкости полностью заняты тестированием и парными сессиями - в Спринте 1 я не пишу ни одной строки UI. Вывод: это осознанный выбор команды готовить меня к Спринту 2 (баланс и упрощение долгов), а не недооценка моего вклада - стоит явно проговаривать такие решения, а не оставлять их неочевидными в таблице часов.

Одно улучшение команды

Действие: завести в матрице компетенций задания 4 новую строку C11 «Денежная арифметика и её тестирование (BR-01…BR-06)» с текущими уровнями, аналогично C01–C10 - на дату этого документа такой компетенции в матрице нет, хотя она уже стала критической для Этапа E2. Ответственный - Байгабатов М., срок - до начала Спринта 2 (02.11.2026).

ИИ