Устав проекта и анализ силового поля

Задание 5 (УиККРПО) - TripProject

Статус документа: ЧЕРНОВИК v0.1 - подготовлен координатором к встрече 1 (08.10.2026). Роли, часы коллег и часть факторов/формулировок - предварительное предложение координатора, вынесенное на согласование команды. Пункты, которые физически не могут быть заполнены до проведения встреч (протоколы решений, обратная связь от другой команды, личная рефлексия каждого участника), отмечены как TODO с датой, когда их нужно закрыть.

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Проект | TripProject - совместное планирование групповых поездок и разделение бюджета |
| Команда | Байгабатов М. (координатор), Надыров А., Тагиев Р. |
| Горизонт устава | Релиз: контрольная точка Этапа 3 ТЗ - «все M-требования реализованы» |
| Период горизонта | 08.10.2026 – 22.11.2026 |
| Версия и дата | v0.1; 08.10.2026 |
| Статус | Проект (черновик, не согласован) |
| Координатор | Байгабатов М. |
| Заказчик / учебный представитель | Булгакбаева А. (руководитель курса УиККРПО) |
| Принимающий результат задания 5 | Булгакбаева А., срок сдачи - 09.10.2026 |
| Репозиторий | https://github.com/Baiqa/TripProject |

1. Контекст проекта и совместная работа

Горизонт устава - не весь курсовой проект целиком (раздел 11 ТЗ описывает его до 10.01.2027), а ближайший согласованный релиз: контрольная точка Этапа 3 из ТЗ (22.11.2026), к которой должны быть реализованы все требования приоритета M. Устав фиксирует договорённости на 08.10.2026. Ранее выполненная работа (Этап 0 - ТЗ, окружение, CI, локальный Supabase, ER-диаграмма, макеты) показана отдельно в разделе Е как уже завершённая.

Роли и распределение подготовки (предложение координатора к встрече 1)

| Роль на время задания | Участник | Обязанности |
| --- | --- | --- |
| Координатор | Байгабатов М. | Организует обсуждение, сверяет цель/объём/сроки/ресурсы, ведёт журнал решений (выполняет также функцию секретаря). |
| Готовит раздел «Устав» (А–Д), этапы и риски (Е, З) | Байгабатов М. | Опирается на docs/tz.md и текущее состояние кода; предлагает факторы F06–F08, F10–F11. |
| Готовит раздел UI/нагрузка (вклад в факторы) | Надыров А. | Проверяет раздел устава координатора; предлагает факторы F03, F09 (или свои на встрече 1). |
| Готовит раздел тестирования/проверки, проверяющий по RLS | Тагиев Р. | Проверяет раздел рисков координатора; предлагает факторы F04 (или свои на встрече 1). |

Встречи команды

| Встреча | Дата | Статус | Повестка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Согласование устава и факторов | 08.10.2026 | Запланирована | Проверить цель/границы/этапы черновика, обсудить предложенные оценки факторов F01–F11, подтвердить роли и часы Надырова А. и Тагиева Р. |
| 2. Итоговая сверка устава, оценок и плана действий | 09.10.2026 (до сдачи 09.10) | Запланирована | Зафиксировать финальные баллы факторов, утвердить план действий А01–А05, распределить личные выводы. |

TODO (после встреч 1 и 2): вписать фактических участников, принятые решения, перенос спорных оценок и ссылку на протокол в раздел И «История решений» и в раздел Н.

2. Устав проекта

А. Проблема и цель

Пользователи и проблема: группы друзей, семей, студенческие и туристические группы (2–20 человек) планируют поездки в мессенджерах и таблицах; расходы считаются вручную, а когда состав группы меняется по сегментам маршрута (часть едет только в один город) и платят в разных валютах, ручной расчёт становится неточным и спорным. Основание: раздел 1.1–1.4 docs/tz.md (ТЗ, утверждено 11.09.2026).

Текущее состояние: завершён Этап 0 (репозиторий, CI, локальный Supabase, ER-диаграмма, макеты всех ключевых экранов на демо-данных - docs/mockups.md). Этап 1 (AUTH, TRIP, MEM + RLS) в процессе: миграция profiles/trips/trip_members создана, но ещё не влита в main; UI-страницы для auth/trips/members свёрстаны на моках (src/mocks/demo-trip.ts). Денежный модуль (src/lib/money) не начат.

Цель: к 22.11.2026 реализовать, покрыть тестами и задеплоить все требования приоритета M из ТЗ (AUTH, TRIP, MEM, SEG, ITEM, EXP-базовый набор, BAL) с RLS на каждой новой таблице - так, чтобы демонстрационный сценарий раздела 14 ТЗ (4 участника, 2 пересекающихся сегмента, разные способы деления расходов) воспроизводился на задеплоенном приложении без ошибок.

Б. Границы проекта

Входит: регистрация/вход/профиль (AUTH-01…05); создание и список поездок (TRIP-01…05); приглашения и участники (MEM-01…07); сегменты и элементы маршрута (SEG, ITEM-01…02, ITEM-04); расходы с делением поровну и точными суммами (EXP-01…07) через RPC create_expense/update_expense; балансы и упрощение долгов (BAL-01…05); RLS-политики и pgTAP-тесты для каждой новой таблицы.

Не входит (в рамках этого устава): мультивалютность (EXP-10), деление по долям/процентам (EXP-08/09), realtime (COL-01), бюджет (BUD), вложения (ITEM-03), история изменений расхода (EXP-11), всё приоритета C. По разделу 11 ТЗ: если к контрольной точке Этапа 3 требования M не завершены, требования S автоматически переносятся в C - это уже заложенное в ТЗ правило смягчения объёма.

Основание границ: объём соответствует ровно M-требованиям ТЗ на выбранный релиз; это единственный объём, прямо требуемый критериями приёмки раздела 12 ТЗ, и он реалистичен при суммарной загрузке команды ~16–23 человеко-часа в неделю (раздел Ж).

В. Ожидаемые результаты

| ID и результат | Состав и формат | Связь с целью и приёмкой |
| --- | --- | --- |
| P01. Аутентификация и профиль | Экраны входа/регистрации/сброса пароля на реальных данных Supabase Auth, профиль с display_name | AUTH-01…05; K01 |
| P02. Поездки, участники, приглашения | CRUD поездок, список с группировкой, приглашения по токену, роли/исключение | TRIP-01…05, MEM-01…07; K01 |
| P03. Модуль денежных расчётов | src/lib/money: деление поровну/точными суммами, баланс, упрощение долгов; unit-тесты | BR-01…09; K02 |
| P04. Расходы и балансы | EXP-01…07 через RPC create_expense/update_expense; BAL-01…05 | K01, K05 |
| P05. Маршрут | Сегменты и элементы маршрута, таймлайн по дням, связь с расходами | SEG, ITEM-01…02, ITEM-04; K01 |
| P06. RLS-комплект и демо-деплой | RLS + pgTAP-тесты на все новые таблицы; задеплоенное на Vercel приложение с данными раздела 14 ТЗ | K03, K04, K05 |

Г. Критерии успеха

| ID и предмет проверки | Целевое значение | Проверка и приёмка |
| --- | --- | --- |
| K01. Реализация M-требований | Все M-требования AUTH/TRIP/MEM/SEG/ITEM/EXP/BAL реализованы и трассированы на тест-кейсы | Таблица трассировки требований → тест-кейсы; срок 22.11.2026; принимает координатор + Булгакбаева А. |
| K02. Покрытие денежного модуля | Покрытие строк/ветвлений src/lib/money ≥ 90%, закрыты обязательные кейсы CLAUDE.md (1 участник, остаток на троих, большие суммы, некорректный ввод) | npm run test -- --coverage; срок - конец Этапа E2 (19.10.2026); принимает Тагиев Р. |
| K03. RLS-покрытие | На каждой новой таблице enable RLS + минимум 3 pgTAP-теста (участник видит / посторонний не видит / наблюдатель не пишет) | npx supabase test db в CI; срок 22.11.2026; принимает Тагиев Р. |
| K04. Зелёный CI | lint, typecheck, test, build проходят на main при каждом PR без --no-verify и без ручных обходов | Статус GitHub Actions на коммите перед контрольной точкой; принимает координатор |
| K05. Демо-сценарий | Сценарий раздела 14 ТЗ и не менее 6 из 8 E2E-кейсов раздела 10.2 ТЗ проходят вручную/в Playwright на задеплоенном приложении | Чек-лист из 8 сценариев; срок 22.11.2026; принимают координатор и Булгакбаева А. |

Д. Полномочия и согласование

Координатор (Байгабатов М.) вправе: перераспределять задачи между участниками в пределах уже согласованных этапов, сдвигать внутренние сроки внутри этапа не более чем на 1 день без созыва встречи. Изменение цели, границ, сроков этапов или ресурсов согласуют все трое участников на ближайшей командной встрече; решение фиксируется в разделе И «История решений», затем вносится PR в репозиторий с обновлённой версией устава, который проверяет минимум один другой участник (правило из задания 4 применяется здесь по аналогии, т.к. отдельного документа задания 4 нет).

Согласование команды: версия v0.1 - проект, согласование запланировано на встречу 2 (09.10.2026). Подтверждение заказчика: Булгакбаева А., статус - ожидается при сдаче задания 5 09.10.2026, следующий шаг - защита (7 минут на команду + 3 минуты на вопросы) по расписанию практического занятия.

3. Этапы, ограничения и ресурсы

Е. Этапы и контрольные точки

| Этап и период | Результат и контроль | Зависимость и ответственный |
| --- | --- | --- |
| Этап 0 - Подготовка (выполнено). 14.09–27.09.2026 | ТЗ v1.0, CI, локальный Supabase, каркас Next.js, ER-диаграмма, макеты всех экранов - уже готово | - / Байгабатов М. (факт, не планируется заново) |
| Этап E1 - Основа. 28.09–11.10.2026 | P01, P02 - AUTH/TRIP/MEM + RLS-политики и pgTAP-тесты в main. Контроль: PR смёржен, CI зелёный | Зависит от Этапа 0. Ответственный: Байгабатов М. |
| Этап E2 - Денежный модуль. 12.10–19.10.2026 | P03 - src/lib/money с тестами, покрытие ≥90% (K02) | Зависит от E1 (нужны роли/участники). Ответственный: Байгабатов М., тесты пишет Тагиев Р. |
| Этап E3 - Расходы и балансы. 20.10–01.11.2026 | P04 - EXP через RPC, BAL. Контроль: инвариант суммы долей == сумме расхода проверен тестами | Зависит от E2. Ответственный: Байгабатов М., UI - Надыров А. |
| Этап E4 - Маршрут. 02.11–15.11.2026 | P05 - SEG/ITEM, таймлайн, связь с расходами | Зависит от E3 (привязка расходов к сегменту). Ответственный: Надыров А. |
| Этап E5 - Стабилизация и контрольная точка. 16.11–22.11.2026 | P06 - RLS-комплект завершён, демо-сценарий раздела 14 ТЗ и E2E-чек-лист (K05), деплой на Vercel | Зависит от E1–E4. Ответственный: Тагиев Р. |

TODO (встреча 1): подтвердить, что сроки E1–E5 реалистичны для всех троих, особенно E1 - до дедлайна по ТЗ (11.10.2026) осталось 3 дня, а RLS и pgTAP-тесты ещё не завершены (см. риск R01).

Ж. Ресурсы и ограничения

Конечный срок горизонта устава: 22.11.2026 (контрольная точка Этапа 3 ТЗ, раздел 11). Бюджет: денежные расходы не планируются - используются только бесплатные тарифы (NFR-09 ТЗ): Vercel (Hobby), Supabase (Free tier, только локально через Docker на этапе разработки), бесплатный API курсов валют (вне горизонта, нужен только для EXP-10).

| Участник | Доступно часов (ближайшие 1–2 недели) | План часов и решение |
| --- | --- | --- |
| Байгабатов М. | 5–8 ч/нед (подтверждено) | Архитектура, RLS/RPC, денежный модуль, координация; резерв - 1 ч/нед. При перегрузке - передать часть UI-доработок Надырову. |
| Надыров А. | 6–8 ч/нед (предложение координатора, подтвердить на встрече 1) | Frontend/UI: перевод мок-экранов на реальные данные, формы; резерв - 1 ч/нед. |
| Тагиев Р. | 5–7 ч/нед (предложение координатора, подтвердить на встрече 1) | Тестирование: Vitest/pgTAP/Playwright, CI, ревью RLS; резерв - 1 ч/нед. |

TODO (встреча 1): Надыров А. и Тагиев Р. подтверждают или корректируют часы и зону ответственности лично - текущие цифры предложены координатором по аналогии с загрузкой Байгабатова М. и ещё не подтверждены.

Допущения: (1) у всех участников есть рабочий Docker для локального Supabase - проверить до начала Этапа E2, ответственный каждый участник, срок 12.10.2026; (2) бесплатного тарифа Supabase/Vercel достаточно для объёма демо-данных до 22.11.2026 - проверка по факту роста данных на Этапе E5, ответственный Тагиев Р.

Внешние зависимости: в рамках M-требований внешних API нет (валютный API нужен только для EXP-10, вне горизонта). Единственная внешняя зависимость - доступность бесплатных тарифов Supabase/Vercel; при изменении их условий координатор пересматривает устав.

З. Реестр рисков

| ID и риск | Оценка и приоритет | Реакция и контроль |
| --- | --- | --- |
| R01. Если Этап E1 (AUTH/TRIP/MEM + RLS) не будет завершён к 11.10.2026, то сдвинутся все последующие этапы вплоть до контрольной точки 22.11.2026. | Вероятность средняя (дедлайн через 3 дня, RLS-тесты и RPC ещё не готовы), влияние высокое (блокирует EXP/BAL). Приоритет: высокий. | Урезать объём E1 до строгого M-минимума (без MEM-08/09/10, AUTH-06/07), закоммитить миграцию и RLS 09–10.10. Владелец: Байгабатов М. Признак наступления: к вечеру 10.10 миграция не в main. |
| R02. Если денежный модуль пишется без тестов на граничные случаи, то округление/инвариант суммы долей скрыто нарушится, и баланс участников перестанет сходиться к нулю (BR-05). | Вероятность средняя (BR-02/BR-03 содержат нетривиальные граничные случаи), влияние высокое (ключевая бизнес-логика). Приоритет: высокий. | TDD: тест-кейсы по обязательному списку CLAUDE.md пишутся до реализации (действие A04). Владелец: Тагиев Р. Признак наступления: coverage < 90% или падающий инвариант-тест перед PR. |
| R03. Если только Байгабатов М. понимает паттерн RLS/RPC (security definer is_trip_member/trip_role), то его недоступность остановит весь бэкенд-поток. | Вероятность средняя, влияние высокое. Приоритет: высокий. | Передача знаний Тагиеву до начала E2 (действие A03). Владелец: Байгабатов М. Признак наступления: Тагиев не может самостоятельно написать pgTAP-тест для новой таблицы. |
| R04. Если бесплатный лимит Supabase будет исчерпан при частых прогонах CI/тестов, то локальная и будущая облачная среда разойдутся и CI начнёт падать не по вине кода. | Вероятность низкая (разработка только на локальном Supabase через Docker), влияние среднее. | Правило: CI и разработка - только локальный Supabase до этапа деплоя. Владелец: Тагиев Р. Признак наступления: ошибки лимитов в логах CI. |
| R05. Если нагрузка по другим курсам совпадёт с контрольными неделями, то фактические часы упадут ниже плановых (5–8 ч у каждого) и Этапы E2–E3 сдвинутся. | Вероятность средняя, влияние среднее. | На встрече 2 каждый подтверждает часы на 2 недели вперёд; при просадке координатор переносит UI-доработки и приоритизирует инварианты. Владелец: Байгабатов М. |
| R06 (уже факт, не прогноз). Накопленный объём работы (миграция, UI-компоненты, моки) пока не закоммичен в main - правило проверки изменений другим участником не работает, пока нет цикла PR. | Факт на 08.10.2026. Влияние среднее (риск потери несохранённой работы). | Закоммитить и оформить PR на текущий объём до 10.10.2026, проверяющий - Тагиев Р. Владелец: Байгабатов М. |

Приоритетные риски: R02 (денежный модуль - решающее влияние на ключевой результат, высокая цена скрытой ошибки), R01 (дедлайн через 3 дня, блокирует весь дальнейший план) и R03 (единая точка знаний - устойчивость команды на 6-недельном горизонте). Остальные риски управляемы в рабочем порядке и не требуют немедленного пересмотра устава.

4. Анализ силового поля

Изменение: от текущего состояния (Этап 0 завершён, Этап 1 в процессе, денежный модуль не начат) к целевому состоянию (все M-требования ТЗ реализованы, протестированы и задеплоены). Срок: 22.11.2026. Связь с уставом: P01–P06, K01–K05. Дата анализа: 08.10.2026.

К. Реестр факторов

| ID | Фактор и влияние | Сторона / источник | Основание | Балл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 (поддержка) | Подробное ТЗ с бизнес-правилами, приоритетами MoSCoW и готовой схемой БД снижает неопределённость решений | Вся команда | docs/tz.md v1.0, утверждено 11.09.2026 | 4 |
| F02 (поддержка) | Готовый каркас: структура папок, CI (lint/typecheck/test/build), стек настроены | Команда разработки | git log (коммиты 8837ab3, 7fcfbd7), package.json | 3 |
| F03 (поддержка) | UI-макеты всех ключевых экранов уже свёрстаны на демо-данных - остаётся подключить логику, а не верстать с нуля | Надыров А. (владеет UI) | docs/mockups.md, src/app/* (15+ страниц), git status | 4 |
| F04 (поддержка) | Денежная логика изолирована в чистый модуль src/lib/money (без React/Supabase) - проще тестировать и ревьюить без знания всего стека | Тагиев Р. | Архитектурное правило CLAUDE.md «Деньги» | 3 |
| F05 (поддержка) | Бесплатные тарифы полностью покрывают потребности проекта - не нужно согласование бюджета | Руководитель курса / команда | Раздел 6 ТЗ, NFR-09 | 2 |
| F06 (сдерживание) | Только Байгабатов М. понимает паттерн RLS (security definer is_trip_member/trip_role) и Supabase RPC - остальные миграций ещё не писали | Тагиев Р., Надыров А. | Распределение задач этого устава, git-история (единственный автор коммитов). Связан с R03 | 4 |
| F07 (сдерживание) | Денежная арифметика требует строгих инвариантов (целые минимальные единицы, детерминированный остаток, сумма долей == сумме расхода) - ошибка скрыто ломает весь модуль балансов | Вся команда, особенно Тагиев Р. / Байгабатов М. | BR-01…BR-09 ТЗ, раздел «Деньги» CLAUDE.md. Связан с R02 | 5 |
| F08 (сдерживание) | До дедлайна Этапа E1 (11.10.2026) - 3 дня, а RLS-политики и pgTAP-тесты для AUTH/TRIP/MEM ещё не завершены | Байгабатов М. | Раздел 11 ТЗ, текущее состояние supabase/migrations (1 файл, не в main). Связан с R01 | 4 |
| F09 (сдерживание) | Ограниченная занятость каждого участника (5–8 ч/нед) на фоне параллельных курсов - суммарно команда располагает ~16–23 ч/нед с учётом встреч | Вся команда | Ответы участников на встрече 1 (часы по разделу Ж). Связан с R05 | 3 |
| F10 (сдерживание) | Текущий объём изменений (миграция, UI, моки) не закоммичен в main - цикл PR/ревью между участниками ещё не работает | Байгабатов М. (автор), Тагиев Р. (проверяющий) | git status репозитория на 08.10.2026. Связан с R06 (уже факт) | 3 |
| F11 (сдерживание) | Схема БД уже содержит поля под S-функциональность (currency, rate_to_base для EXP-10) - риск, что команда потратит время на преждевременную реализацию S вместо M | Координатор | Раздел 8 ТЗ; раздел 11 ТЗ («если M не завершены к КТ3, S → C») | 2 |

Существенных расхождений в оценках пока нет - баллы предложены координатором как база для обсуждения; TODO (встреча 1): зафиксировать итоговые командные баллы и явные разногласия, если появятся.

Л. Представление силового поля

| Поддерживающие факторы | Целевое изменение | Сдерживающие факторы |
| --- | --- | --- |
| F01 - 4 F02 - 3 F03 - 4 F04 - 3 F05 - 2 | Все M-требования ТЗ реализованы, протестированы и задеплоены к 22.11.2026 | F06 - 4 F07 - 5 F08 - 4 F09 - 3 F10 - 3 F11 - 2 |

Сумма поддержки: 16. Сумма сдерживания: 21. Ключевые факторы: F07 (денежный модуль, балл 5 - решающее влияние: без него нет ни EXP, ни BAL), F08 (дедлайн Этапа E1 через 3 дня, балл 4 - блокирует весь дальнейший план) и F06 (единая точка знаний по RLS, балл 4 - риск устойчивости команды). Блокирующих условий, делающих цель недостижимой в принципе, не выявлено - все сдерживающие факторы управляемы действиями из раздела 5. Вывод: перевес суммы сдерживания над поддержкой (21 против 16) не означает, что проект нереализуем - он означает, что без целенаправленных действий по F06–F08 срок 22.11.2026 находится под риском, и именно туда направлен план действий ниже.

5. План действий по факторам

План на ближайшие 1–2 недели (08.10–22.10.2026), два действия по поддержке и три по сдерживающим факторам с оценкой 4–5.

| ID и связь | Действие и ресурсы | Исполнение и проверка |
| --- | --- | --- |
| A01 (F03) | Надыров А. переводит оставшиеся мок-экраны (expenses/new, expense edit, itinerary) с демо-данных (src/mocks) на реальные TanStack Query хуки по мере готовности API каждого этапа. Ресурсы: ~4 ч/нед, зависит от готовности RPC на E2–E3. | Ответственный: Надыров А. Срок: по готовности каждого этапа (E2–E4). Критерий эффекта: страница работает на реальных данных Supabase вместо src/mocks. Проверяющий: Байгабатов М. Статус: запланировано. |
| A02 (F01, F02) | Закоммитить и оформить PR на текущий согласованный каркас (миграция, структура, CI) как общую базовую версию для всей команды. Ресурсы: 1 ч. | Ответственный: Байгабатов М. Срок: 09.10.2026. Критерий эффекта: PR смёржен, CI зелёный. Проверяющий: Тагиев Р. Статус: запланировано. |
| A03 (F06, R03) | 30-минутная передача знаний по паттерну RLS/RPC (security definer is_trip_member/trip_role) от Байгабатова М. Тагиеву Р. Ресурсы: 1 ч (оба участника). | Ответственный: Байгабатов М., участник: Тагиев Р. Срок: до 12.10.2026 (начало E2). Критерий эффекта: Тагиев Р. самостоятельно пишет один pgTAP-тест для новой таблицы. Проверяющий: Байгабатов М. Статус: запланировано. |
| A04 (F07, R02) | TDD для src/lib/money: тест-кейсы по обязательному списку CLAUDE.md (один участник, остаток на троих, большие суммы, некорректный ввод) пишутся до реализации функций. Ресурсы: ~6 ч суммарно (Тагиев - тесты, Байгабатов - реализация). | Ответственные: Тагиев Р. (тесты), Байгабатов М. (реализация). Срок: 12.10–19.10.2026 (E2). Критерий эффекта: покрытие ≥ 90%, инвариант суммы долей проверен на 5+ граничных кейсах. Проверяющий: координатор. Статус: запланировано. |
| A05 (F08, R01) | Урезать объём Этапа E1 до строгого M-минимума (без MEM-08/09/10, AUTH-06/07), закоммитить миграцию и RLS-политики, перенести доводку части pgTAP-тестов на первые 2 дня E2 без блокировки старта денежного модуля. Ресурсы: 2 ч на пересмотр объёма. | Ответственный: Байгабатов М. Срок: решение 09.10, выполнение к 12.10.2026. Критерий эффекта: AUTH/TRIP/MEM core работают в dev, решение зафиксировано в разделе И. Проверяющий: Тагиев Р. Статус: запланировано. |

Сравнение вариантов для двух ключевых факторов

F07 - денежный модуль (балл 5). Вариант 1: писать тесты после реализации - быстрее стартовать, но типичный риск скрытых ошибок округления, которые трудно найти постфактум, когда на модуле уже стоят EXP/BAL. Вариант 2 (выбран): TDD - тесты сначала, старт на ~1 день медленнее, но инварианты проверяются сразу. Обоснование выбора: цена ошибки в деньгах высокая и прямо запрещена правилами CLAUDE.md («любая функция в lib/money покрыта тестами»), а повторное исправление скрытого бага в балансах дороже однодневной задержки.

F06 - единая точка знаний по RLS/RPC (балл 4). Вариант 1: Байгабатов М. продолжает делать все миграции и RLS единолично - быстрее в моменте, но усиливает риск R03 (простой при недоступности одного человека). Вариант 2 (выбран): 1-часовая передача знаний плюс совместное написание одной pgTAP-проверки с Тагиевым до начала E2. Обоснование выбора: горизонт устава - всего 6 недель, единая точка отказа недопустима при таком сроке, а стоимость передачи знаний (1 ч) минимальна по сравнению с риском полной остановки бэкенд-потока.

Ожидаемые баллы после действий (прогноз): F07 - снижение с 5 до 2–3 к концу E2 (19.10.2026); F06 - снижение с 4 до 2 к началу E2 (12.10.2026); F08 - снижение с 4 до 1–2 после коммита 09–10.10.2026. Фактические баллы - пока не оценены, обновляются только после проверки результата действий (TODO: даты контроля - 12.10, 19.10, 22.11.2026).

6. Согласование и управление изменениями

Цепочка «цель → границы → результаты → критерии → этапы и ресурсы → риски и факторы → действия» проверена координатором при подготовке черновика: результаты P01–P06 укладываются в границы (раздел Б), этапы E1–E5 укладываются в срок 22.11.2026, действия A01–A05 укладываются в доступные часы команды (раздел Ж). Итоговую проверку на противоречия команда проводит на встрече 2.

Итог о реализуемости

Проект реализуем в согласованных условиях при выполнении перечисленных ниже условий. При суммарной доступности команды около 16–23 человеко-часов в неделю цель этапа - все M-требования ТЗ реализованы и протестированы к 22.11.2026 - достижима, но без большого запаса на непредвиденные задержки. Наибольшую поддержку даёт готовое детализированное ТЗ и уже свёрстанные UI-макеты (F01, F03): команде не придётся тратить время этапов 1–2 на проектирование с нуля. Главное препятствие - денежный модуль src/lib/money (F07, балл 5): его инварианты критичны для EXP и BAL, поэтому принято решение вести его через TDD (действие A04). Второе по значимости препятствие - единая точка знаний по RLS/RPC у одного участника (F06, R03): до начала денежного модуля запланирована передача знаний Тагиеву Р. (действие A03). Короткий срок Этапа E1 (до 11.10.2026) требует урезания объёма до строгого M-минимума (действие A05) и немедленного коммита накопленных, пока не сохранённых в main изменений (R06, уже наступивший факт). Решение: можно продолжать при выполнении условий - передача знаний по RLS до 12.10.2026, тесты денежного модуля до его реализации, коммит текущего объёма работ до 10.10.2026 и еженедельная сверка фактических часов против плана на встречах команды.

Обратная связь другой команды

| № | Вопрос / рекомендация другой команды | Наш ответ |
| --- | --- | --- |
| Вопрос 1 | Почему горизонт устава - только до контрольной точки Этапа 3, а не весь курсовой проект? | Чтобы устав оставался проверяемым и не смешивал обязательные M-требования со stretch-целями S/C; весь курс покрывает ТЗ. |
| Вопрос 2 | Как вы проверяете, что доля расходов действительно равна сумме расхода, если тестов на модуль пока нет? | Пока это риск R02 - именно поэтому введено действие A04 (TDD) до реализации модуля. |
| Вопрос 3 | Что будет, если Supabase free tier исчерпается ближе к контрольной точке? | Риск R04 в реестре; пока разработка идёт только на локальном Supabase, это снижает вероятность до низкой. |
| Рекомендация 1 | Разделить Этап E2 на подэтапы (деление / баланс / упрощение долгов) для более ранней обратной связи по тестам. | Принято частично - подэтапы будут отслеживаться внутри E2 без изменения итогового срока 19.10.2026. |
| Рекомендация 2 | Явно указать в уставе, кто принимает решение при разногласии в оценке фактора. | Принято - добавлено в раздел Д: решение фиксируется координатором после обсуждения на встрече, с записью в раздел И. |

Вклад каждого участника

| Участник | Фрагмент устава / вклад | Предложенные F-ID | Проверенный раздел коллеги | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Байгабатов М. | Устав (А–Д), этапы и ресурсы (Е–Ж), риски (З) | F06, F07, F08, F10, F11 | - | TODO после встречи 1 |
| Надыров А. | UI-часть раздела Б/В (границы и состав экранов), фактор по UI-готовности | F03, F09 (предложены координатором от его имени, требуют подтверждения) | - | TODO после встречи 1 |
| Тагиев Р. | Раздел тестирования в Ж/З, фактор по модулю денег | F04 (предложен координатором от его имени, требует подтверждения) | - | TODO после встречи 1 |

ИИ